{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["00"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"00","index":0,"n_rows":160,"n_cols":26,"rows_kept":160,"merged":[[0,0,0,25],[1,0,3,0],[1,1,1,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[1,7,3,7],[1,8,3,8],[1,9,1,10],[1,11,3,11],[1,12,3,12],[1,13,3,13],[1,14,1,16],[1,17,1,22],[1,23,3,23],[1,24,3,24],[1,25,3,25],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,14,3,14],[2,15,2,16],[2,17,3,17],[2,18,3,18],[2,19,3,19],[2,20,2,22]]}
["灵丘县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目明细表"]
["序号","项目类别",null,null,"乡（镇）","村","项目名称","建设性质","实施地点","时间进度",null,"项目主管单位","项目实施单位\n及负责人","建设内容及规模","资金规模和筹资方式",null,null,"受益对象",{"$nulls":5},"绩效目标","联农带农机制","备注"]
[null,"项目类型","二级项目类型","项目子类型",{"$nulls":5},"计划开\n工时间","计划完\n工时间",{"$nulls":3},"预算\n总投资\n（万元）","其中",null,"受益\n村数（个）","受益\n户数（户）","受益\n人口数\n（人）","其中"]
[{"$nulls":15},"财政资金\n（万元）","其他资金\n（万元）",{"$nulls":3},"受益脱贫村数（个）","受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户）","受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）"]
[1,"产业发展","生产项目","休闲农业与乡村旅游","武灵镇","黑龙河村","2026年武灵镇黑龙河村发展庭院特色休闲民宿项目","新建","灵丘县武灵镇黑龙河村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","黑龙河村股份经济合作社\n刘忠孝","集中新建5套具有当地特色的二层楼庭院式民宿。每套民宿占地约200平方米，建筑面积约300-400平方米（含庭院），预计每套可设置客房6-8间。建设配套工程、室内外精装修、庭院景观打造，并配套给排水、电力、网络、消防、污水处理等基础设施。",900,900,null,1,1391,3519,1,72,177,"通过项目实施，增加村名收入，提升村集体经济。","通过工程建设，项目运营所需的岗位（管家、保洁、后勤等）优先聘用本村村民，尤其是脱贫户和低收入家庭，获取工资性收入，预计可提供务工岗位 10-15个。带动周边农户农副产品销售（蔬菜、禽蛋、粮食等），发展庭院经济。鼓励周边农户利用自家庭院发展特色餐饮、茶舍、手工作坊等配套业态，由运营主体统一品牌、统一引流，形成产业集群效应。","武灵镇"]
[2,"产业发展","生产项目","水产养殖业","武灵镇","东驼水村","2026年武灵镇东驼水村水产养殖项目","新建","东驼水村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","东驼水村股份经济合作社\n李宝兴","建设4万平米厂房，建设养殖池2000个，配套净化设备、供氧设备各2000套，场地及通道硬化15000平米，护厂坝1200米×1.5米×0.8米，库房500平米。",347,290,57,1,662,1662,1,67,174,"通过项目实施，增加村名收入，提升村集体经济。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[3,"产业发展","加工流通项目","加工业","武灵镇","黑龙河村","2026年武灵镇黑龙河村玉米深加工项目","新建","黑龙河村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","黑龙河村股份经济合社\n刘忠孝","土建工程：新建玉米加工车间一座，建筑面积500平方米；新建原料及成品储存库房一座，建筑面积500平方米；新建管理用房5间，建筑面积150平方米。\n场地与配套：建设场区围墙约90延长米、完成院内地面硬化约1000平方米、配套给排水、设置消防栓一处。\n设备购置：购置一条年产可达700吨的“营养粗粮黄金米”加工生产线设备（包含清理、脱皮、抛光、成型、烘干、包装等单元）。",309,309,null,1,1391,3519,1,72,177,"通过项目实施，预计可年加工转化玉米原料1000吨，生产“营养粗粮黄金米”700吨。按市场批发价6000元/吨计算，年销售收入可达420.0万元。","通过工程建设与农户签订玉米保底收购协议，明确高于市场价的保护价，确保种植户收益，建立稳定的原料供应链。项目实施时可提供务工岗位10-15个，有效解决村民就地就业。生产、包装、仓储、运输等环节优先聘用本村村民，增加工资性收入。","武灵镇"]
[4,"产业发展","加工流通项目","农产品仓储保鲜冷链基础设施建设","武灵镇","黑龙河村","2026年武灵镇黑龙河村农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目","新建","黑龙河村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","黑龙河村股份经济合社\n刘忠孝","1.仓储冷链设施：新建保鲜冷库（0-4℃）一座，500平方米；新建冷冻冷库（-18℃）一座，500平方米；\n2.运输设备：购置额定载重3吨左右的冷藏运输车2辆。\n3.配套设施：\n（1）新建场区围墙约70延长米\n（2）完成场区院内地面硬化约900平方米\n（3）新建管理用房5间，约150平方米",267.4,267.4,null,1,1391,3519,1,72,177,"通过项目实施，通过冷链保鲜，预计可使项目区果蔬、畜禽等农产品产后损失率降低15%以上。实现农产品错季销售，预计可带动周边农产品销售均价提升20%左右。冷库对外提供租赁储存服务和运输服务，预计可为村集体带来年均直接经营收入20万元。","通过工程建设，对脱贫户、监测户等弱势群体的小批量农产品，可探索提供免费的代储代销服务，帮助他们实现增收。优先聘用本村村民参与项目的建设、运营和管理，获得工资性收入。","武灵镇"]
[5,"产业发展","加工流通项目","加工业","武灵镇","东驼水村","2026年武灵镇东驼水村泉水加工项目","新建","东驼水村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","东驼水村股份经济合作社\n李宝兴","建设厂房、车间、库房面积1000平米，建设厂内道路及硬化场地面积约3000平米，购置水生产设备，过滤机1台，灌装机2台，吹瓶机1台。",220,190,30,1,662,1662,1,67,174,"通过项目实施，增加村名收入，提升村集体经济。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[6,"产业发展","生产项目","种植业基地","武灵镇","韩坪村","2026年武灵镇韩坪村蔬菜种植项目","新建","韩坪村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","韩坪村股份经济合作社\n刘明杰","建设蔬菜种植基地500亩，冷鲜库300平米，300立方蓄水池一座，管道2000米。",200,200,0,1,120,360,1,125,248,"通过项目建设，可彻底改变全村的种植结构，增加村民收入，参与农户每亩地增收3000元。","通过项目建设，可改变全村的种植结构，增加村民收入。","武灵镇"]
[7,"产业发展","生产项目","种植业基地","武灵镇","黑龙河村","2026年武灵镇黑龙河村产业发展种植糯玉米项目","新建","黑龙河村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","黑龙河村股份经济合\n刘忠孝","购置项目所需的关键农业机械，包括东方红拖拉机、旋耕机、播种机、地膜覆盖机、玉米收割机、打药无人机各一台。",119,119,null,1,1391,3519,1,72,177,"通过项目实施，建成2000亩高产、高效、优质的糯玉米生产基地，形成集生产、初加工、销售于一体的产业链条，显著提升土地产出率和资源利用率，带动农户稳定增收，村集体经济实力明显增强。","通过工程建设，鼓励农户将土地经营权流转给项目实施主体，获得稳定的土地流转收入。优先聘用本村农户参与种植、管理、采收等环节工作，获取劳务报酬。与农户签订保底收购合同，统一提供种苗、技术、销售服务，降低农户市场风险，保障其种植收益。","武灵镇"]
[8,"产业发展","生产项目","养殖业基地","武灵镇","黑龙河村","2026年武灵镇黑龙河村产业发展养殖散养鸡项目","新建","黑龙河村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","黑龙河村股份经济合\n刘忠孝","1.基础设施建设：新建砖混结构和轻钢结构屋顶散养鸡棚5个，每个500平方米，总建筑面积2500平方米。\n2.配套设施购置：购置喂料器、饮水器、保温灯、产蛋箱等饲养器具；购置清粪车、高压冲洗机、消毒喷雾器等清理和消毒设施；购买饲料加工设备。\n3.安全设施建设：购买并安装全场周边防护围栏，防止鸡只丢失和野生动物侵害。",111,111,null,1,1391,3519,1,72,177,"通过项目建设， 年出栏生态散养鸡9000只，年产优质散养鸡蛋90万枚， 肉鸡、鸡蛋产品符合绿色、安全质量标准，市场认可度高，首年内实现达产增效。","通过工程建设，优先聘用本村脱贫户、监测户及一般农户参与养殖场日常工作，获取稳定工资收入，与有意向的农户签订代养或收购协议，由项目实施主体统一提供鸡苗、技术、饲料和销售服务，农户负责分散养殖，产品达标后统一回收，降低农户独自面对的市场和技术风险。","武灵镇"]
[9,"产业发展","加工流通项目","加工业","武灵镇","韩坪村","2026年武灵镇韩坪村手工刺绣、剪纸业项目","新建","韩坪村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","韩坪村股份经济合作社\n刘明杰","整修房屋4间，共计80平米，包括原料库、加工库、成平库、展示库，购买裁剪设备2套，缝纫机3台等",50,50,0,1,38,38,1,38,38,"通过项目建设，能够带动脱贫劳动力在成就业、创业，通过加工刺绣，剪纸等手工艺品，年产值预估20万元。","通过项目建设，预计可带动脱贫劳动能力30人在村就业、创业。","武灵镇"]
[10,"产业发展","生产项目","休闲农业与乡村旅游","武灵镇","庄头村","2026年武灵镇庄头村民宿扩建项目","新建","庄头村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","庄头村股份经济合作社\n邓永霞","新建民宿10套，建筑面积共计580平米，及其水电暖配套设施完善。",298,298,null,1,15,42,1,2,5,"通过项目实施扩大休闲农业与乡村旅游规模，推动休闲农业与乡村旅游发展，带动村集体收入增长，增加村民务工就业机会，带动增收。","通过项目实施带动村集体收入增长，增加村民务工就业机会，带动增收。","武灵镇"]
[11,"乡村建设\n行动","人居环境整治","农村污水治理","武灵镇","高家庄村","2026年武灵镇高家庄村农村人居环境污水治理项目","新建","高家庄村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","高家庄村股份经济合作社\n高成中","污水管路开挖15600米，铺设主管路HDPE双壁波纹管S2-500mm波纹管3100米，污水井80个，铺设分管路HDPE双壁波纹管S2-300mm9400米，铺设雨水管路HDPE双壁波纹管S2-500mm3100米，雨水井80个，水泥路破损及恢复39480平米。",900,900,null,1,565,1410,null,18,47,"通过项目建设，改善人居环境，提高环境质量，改善公共服务","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[12,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","武灵镇","韩家房村","2026年武灵镇韩家房村道路硬化、自来水管路更换项目","新建","韩家房村","2026年4月","2026年11月","武灵镇人民政府","韩家房村股份经济合作社\n杜晓鹏","1、拆除村内破损路面29188.5㎡（8条主街道总长2903米，平均宽度4.5米；巷道85条总长5375米，平均宽度3米）\n2、硬化村内主街道及巷道29188.5㎡（8条主街道总长2903米，平均宽度4.5米；巷道85条总长5375米，平均宽度3米）；\n3、更换老旧自来水主管路8378米（6寸管,直径DN150外径159）。",416,416,0,1,322,881,null,29,55,"通过项目建设，保障群众饮水安全，硬化村内道路，优化出行环境 ，建设美丽乡村，助力乡村振兴。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[13,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","武灵镇","城道坡村","2026年武灵镇城道坡村人居环境整治项目","新建","城道坡村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","城道坡村股份经济合作社\n贾飞","1、硬化道路：城道坡村代庄前街1400平方米，后街1200平方米；中街1200平方米；西街900平方米；南北中路600平方米；文林前500平方米。城道坡村变电站西9000平方米。城道坡村移民广场南北3条4500平方米；东西5条6000平方米。移民新村西，南北2条2800平方米；东西3条3600平方米。大队后西，东西4500平方米；台上南北2000平方米；下边南北2400平方米。花岗石后东西路3000平方米；南北路3条，3000平方米。永胜3条，4200平方米。马杰7条1500平方米。\n2、污水管：代庄400米；花岗石后250米；村委会后自来水管道600平方米。\n总计：硬化道路52300平米，污水管道1250米。",374,374,null,1,839,2782,1,22,61,"通过项目建设，完善村内基础设施建设，提升村民幸福感。自来水管道修复、污水排放、节约能源和减少污染。","通过工程建设，可以为村内剩余劳动力提供更多就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展","武灵镇"]
[14,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","武灵镇","泽水村","2026年武灵镇泽水村农村基础设施建设项目","新建","泽水村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","泽水村股份经济合作社\n燕利","新建泄洪管道60米，修建护路护地坝500米，新建泄洪渠730米，新建便民桥3座，村内道路铺油4000平方米。",305,305,null,1,251,602,0,14,47,"通过项目建设，提升村民种植效率，加大农业增收。改善村民生活条件，建设美好乡村。","通过项目建设，提升村民种植效率，加大农业增收。改善村民生活条件，建设美好乡村。","武灵镇"]
[15,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","武灵镇","西武庄村","2026年武灵镇西武庄村人居环境基础设施建设项目","新建","西武庄村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","西武庄村股份经济合作社\n李正日","铺设污水管道3000米，街巷路面沥青铺设2000米×3.5米*0.1米，护村护地坝2000米×2米×0.6米.",246,246,266,1,208,511,1,16,39,"通过项目实施，村内“污水横流、道路泥泞”问题彻底解决，村民出行安全事故发生率直线下降。村庄扬尘、水土流失现象明显减少，局部生态环境自我修复能力提升。村庄抗灾能力提升，汛期村民转移安置次数减少、农作物受灾面积减少。","通过工程建设，优先雇佣本村劳动力参与土方开挖、管道铺设、路面浇筑、苗木种植等基础性工作，根据技能和工作量发放劳务报酬，直接增加村民工资性收入。    利用绿化带来的生态优势，鼓励农户发展林下种植、庭院经济等，项目方提供技术指导或对接收购渠道，助力农产品增值。","武灵镇"]
[16,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","武灵镇","大作村","2026年武灵镇大作村人居环境整治项目","新建","大作村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","大作村股份经济合作社\n马润生","硬化街道；主街5.5米×3000米=15000平方米，主街4米×3750米=15000平方米。",240,240,null,1,757,2066,1,98,230,"通过项目建设，村内道路通行条件改善，村民出行更便捷安全；文化活动广场为村民提供交流平台，助力村风民风提升；村容村貌提档升级，增强村民归属感与幸福感，推动乡村精神文明建设，促进村民和谐。","通过工程建设，在项目实施过程中通过务工，带动农户增加工资性收入。","武灵镇"]
[17,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","武灵镇","沙坡村","2026年武灵镇沙坡村修路工程","新建","沙坡村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","沙坡村股份经济合作社\n郑海龙","硬化路面20000平米。其中：主街3条，分别为1000米*4米、500米*4米、500米*4米；巷道10条，每条巷道为400米*3米。",240,240,null,1,3400,7300,null,42,117,"通过项目实施，硬化村内道路，优化出行环境 ，建设美丽乡村，实现乡村振兴。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[18,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","武灵镇","甄村","2026年武灵镇甄村基础设施项目","新建","武灵镇甄村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","甄村股份经济合作社\n马才","硬化主干道、巷道21000平米。（长6000米,宽3.5米）",210,210,null,1,108,254,1,null,null,"通过项目建设，可提供3个就业岗位，可直接带动当地脱贫户和村民增加收入，为有效防止脱贫户返贫，巩固脱贫成果，促进乡村振兴产生积极作用。","通过工程建设优先安排脱贫户参加设施管护务工，增加工资性收入。","武灵镇"]
[19,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","武灵镇","东武庄村","2026年武灵镇东武庄村人居环境整治项目","新建","东武庄村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","东武庄村股份经济合作社\n张彬","新建硬化道路22180平米。（主街道5810平米，巷道15318平米）",210,210,null,1,334,941,1,28,48,"通过项目建设，保障群众饮水安全，硬化村内道路，优化出行环境 ，建设美丽乡村，实现乡村振兴。","通过工程建设，可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[20,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","武灵镇","韩坪村","2026年武灵镇韩坪村新建洪水坝项目","新建","韩坪村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","韩坪村股份经济合作社\n刘明杰","韩坪村西梁新建1200米排洪坝，石块砌筑，并恢复原有混凝土路面300米。",200,200,0,1,128,270,1,80,159,"通过项目建设，能够彻底解决韩坪村多年来洪水进村对村民的危害，项目实施后，可保护耕地300亩。","通过项目建设，可彻底解决韩坪村多年来西梁洪水进村对群众生命财产安全的隐患。","武灵镇"]
[21,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","武灵镇","董台村","2026年武灵镇董台村人居环境整治项目","新建","董台村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","董台村股份经济合作社\n李银生","新建硬化道路17850平米（董台村硬化主道路1500平米、王湾350平米；通户路、巷道董台村7700平米、王湾1850平米、下梭4050平米、上梭1300平米、刘窑1100平米）。",166,166,null,5,696,1710,1,244,628,"通过项目建设，硬化村内道路，增加公共照明设施，优化村民出行环境，建设美丽乡村，实现乡村振兴","通过工程建设，可以为村内剩余劳动力提供更多就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展","武灵镇"]
[22,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","武灵镇","东玄风村","2026年武灵镇东玄风村人居环境整治项目","新建","东玄风村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","东玄风村股份经济合作社\n马春","新建硬化道路东西村两条主街9000平米（长2000米，宽4.5米），硬化村内主要巷道3500平米（长1000米，宽3.5米）。",150,150,null,1,208,531,1,104,304,"通过项目建设，保障群众饮水安全，硬化村内道路，优化出行环境 ，建设美丽乡村，实现乡村振兴。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[23,"乡村建设\n行动","人居环境整治","农村污水治理","武灵镇","高渠沟村","2026年武灵镇高渠沟村路面修复项目","修复","高渠沟村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","高渠沟村股份经济合作社\n邓帅","村内主干道路两条、共8300平米，污水管道1300米，污水井口总数量65个。",130,130,null,1,255,702,1,31,87,"通过项目建设，修复硬化村内主街道路，优化出行环境，建设美丽乡村，实现乡村振兴。","通过项目建设，带动10余户村民提供短期就业岗位和劳务收入，建立利益共享，责任共担的机制。助推当地经济发展。","武灵镇"]
[24,"乡村建设\n行动","人居环境整治","农村污水治理","武灵镇","作新村","2026年武灵镇作新村农村污水改造治理","新建","作新村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","作新村股份经济合作社\n丁记明","新建150立方污水处理池一座。",80,80,0,1,355,890,1,8,16,"通过项目建设，能有效收集和处理污水，提升村民的提升生活质量：合理的雨水排放系统可以有限解决积水问题，村民在雨天出行更加方便，不会影响交通和日常活动，污水系统的建设也有利于改善村庄的景观和居住舒适度整体健康水平。","通过工程建设，可以有效解决作新村雨水和污水排放混乱的问题；能够及时收集和处理污水，减少污水横流现象，合理排放雨水，防止积水滋生细菌和害虫。处理后的水可用于灌溉农田，有利于村庄的可持续发展；建设雨水污水排水工程可以完善村庄的基础设施，促进农村经济的发展，提升村庄整体形象，增强村民的归属感和幸福感。","武灵镇"]
[25,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","武灵镇","西驼水村","2026年武灵镇西驼水村人居环境整治项目","新建","西驼水村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","西驼水村股份经济合作社\n田林芳","新建村内沥青道路8000平米，长2667米，宽3米。",80,80,null,1,366,1002,0,61,122,"通过项目建设，保障群众出行安全，硬化村内道路，优化出行环境 ，建设美丽乡村，实现乡村振兴。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[26,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","武灵镇","黑寺村","2026年武灵镇黑寺村新建便民桥项目","新建","黑寺村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","黑寺村股份经济合作社\n李权","1、拆除黑寺河原漫水路面，新建1座长20米宽6米的桥梁；\n2、砌筑安全防护墙（长1000米，高3米）。",65,65,null,1,80,195,1,72,227,"通过项目建设，可以方便村民生产生活，助力建设美丽乡村，实现乡村振兴。","通过工程建设，为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[27,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","武灵镇","弋坡村","2026年武灵镇弋坡村村人居环境整治项目","新建","弋坡村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","弋坡村股份经济合作社\n刘玉文","新建沥青道路2100平米（西村四条主要巷道长150米，宽3.5米）。",25,25,null,1,112,323,0,21,31,"通过项目建设，保障群众出行安全，硬化村内道路，优化出行环境 ，建设美丽乡村，实现乡村振兴。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[28,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","武灵镇","黑龙河村","2026年武灵镇黑龙河村梭沟河过水路面修复工程","改建","黑龙河村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","黑龙河村股份经济合作社\n刘忠孝","对现有损毁的过水路面进行彻底拆除和修复。修复重建长度为70米，路面宽度为4.5米。采用水泥混凝土结构。",8,8,null,1,1391,3519,1,72,177,"通过项目实施，彻底解决两岸村民、车辆的涉水通行安全隐患，避免溺水及车辆被困事故的发生。确保该路段全天候、全季节畅通无阻，特别是保障雨季和农忙时节的正常生产生活出行。","通过工程建设，优先组织吸纳本村脱贫户、监测户及一般农户参与施工，直接增加农民工资性收入。.砂石、水泥等建材在同等条件下优先向本村或周边农户、合作社采购，带动本地相关产业发展。","武灵镇"]
[29,"乡村建设\n行动","人居环境整治","农村污水治理","武灵镇","盘道沟村","2026年武灵镇盘道沟村乡村下水和巷道设施项目","新建","盘道沟村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","盘道沟村股份经济合作社\n刘继栓","一、铺设下水管网（PE管网）4017米；\n二、硬化巷道3.5米×5013米。",530,530,null,1,117,326,1,61,164,"项目完成后，可提供5个就业岗位，可直接带动当地脱贫户和村民增加收入，为有效防止脱贫户返贫，巩固脱贫成果，促进乡村振兴产生积极作用。","优先安排脱贫户参加设施管护务工，增加工资性收入。","武灵镇"]
[30,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","武灵镇","王家庄村","2026年武灵镇王家庄村主街道路维修硬化及污水管道维修改造项目","新建","王家庄村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","王家庄村股份经济合作社\n王安祥","对村2条路进行维修改造共3910平米。  \n①后街路铺设沥青2000平米(长400米、宽5米）；                       \n②旧场路铺设沥青750平米（长150米、宽5米），并同时更换雨污管道150米。",53,53,null,1,312,735,0,16,39,"通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，提升村民幸福指数。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[31,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","武灵镇","城内村","2026年武灵镇城内村千万工程人居环境整治项目","新建","城内村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","城内村股份经济合作社\n高秀山","1.粮食局南巷新建混凝土路面，长225米，宽2.7米，面积607.5平米，并同步新建污水管道；\n2.后北城大巷新建沥青路面，长272米，宽5.3米，面积1441.6平米；\n3.生生南北巷与李志军西南北巷新建混凝土路面，长114米，宽3米，面积342平米，并同步新建污水管道；\n4.二公司巷新建沥青路面，长96米，宽5米，面积480平米，并同步新建污水管道；\n5.大场巷新建沥青路面，长181米，宽3.5米，面积633.5平米，并同步新建污水管道；\n6.新村南北东巷（王继胜）新建沥青路面，长218米，宽4.5米，面积981平米，并同步新建污水管道；\n7.新村南北中巷（张权）新建沥青路面，长281米，宽5.5米，面积1545.5平米，并同步新建污水管道；\n8.南花园新建混凝土路面，长177米，宽2.5米，面积442.5平米，并同步新建污水管道；                                                    9.生生东西巷新建混凝土路面，长143米，宽2.6米，面积371.8平米，并同步新建污水管道；\n总计：新建混凝土路面1763.8平米，新建沥青路面5081.6平米，新建污水管道1435米。",192,192,null,1,560,1580,0,38,94,"通过工程建设，完善村庄基础设施，改善人居环境，提高农村人居环境舒适度，实现村庄干净整洁有序，提升村民幸福感。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[32,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","武灵镇","东关村","2026年武灵镇东关村道路硬化及污水管道维修改造项目","新建","东关村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","东关村股份经济合作社\n姚卫京","一.青年路路东东西走向：                                                               1.聚贤街长300米，宽6米，1800平米沥青；\n二.青年路路东南北走向：                                                         2.南康里新建混凝土路面，长125米，宽5米，625平米混凝土，并同步新建污水管道；\n3.福康里新建混凝土路面，长130米，宽5米，650平米混凝土，并同步新建污水管道；                                                               4.井巷新建混凝土路面，长130米，宽5米，650平米，并同步新建污水管道。\n总计：新建混凝土路面1925平米，新建沥青路面1800平米，新建污水管道385米。",94,94,null,1,850,1768,0,20,39,"通过工程建设，改善了村民的生活环境，有利于我村经济发展，提高村民人均收入。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[33,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","武灵镇","灵源村","2026年武灵镇灵源村瓦窑湾道路及污水管道修建项目","新建","灵源村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","灵源村股份经济合作社\n马占旺","对村内9条破损严重道路进行硬化，共计铺设沥青道路4280平米，铺设混凝土道路12120平米，新建污水管道4130米，新建排水明渠45米。项目包括\n瓦窑洼6条道路：\n1.1480平方米（长370米，宽4米），铺设混凝土路，并同步新建污水管道； \n2.1640平方米（长410米，宽4米）铺设沥青路面，并同步新建污水管道；\n3.2200平方米（长550米，宽4米）铺设混凝土路，并同步新建污水管道；\n4.640平方米（长160米，宽4米）铺设混凝土路，并同步新建污水管道；\n5.1040平方米（长260米，宽4米）铺设混凝土路，并同步新建污水管道；\n6.1600平方米（长400米，宽4米）铺设混凝土路，并同步新建污水管道；\n烈士陵园3条道路：\n7.冷库路：1360平方米（长340米，宽4）铺设沥青路面，并同步新建污水管道；\n8.商业家属路：1280平方米（长320米，宽4米）铺设沥青路面，并同步新建污水管道；\n9.前街路：4920平方米（长1230，宽4米），铺设混凝土路，并同步新建污水管道；\n10.240平米（长60米，宽4米），铺设混凝土路，新建污水管道90米，新建排水明渠45米。",325,325,null,1,185,545,0,1,2,"通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，提升村民幸福指数。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[34,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","武灵镇","沙嘴村","2026年武灵镇沙嘴村道路维修硬化及污水管道维修改造项目","新建","沙嘴村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","沙嘴村股份经济合作社\n杜英俊","1.老二队东路铺设沥青路面885平方米（长253米、宽3.5米），并同步新建污水管道；\n2.混凝土路面硬化1500平米，道路长300米、宽5米，及80雨水管网改造，新建集水井14个。",54,54,null,1,240,500,0,15,41,"通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，提升村民幸福指数。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[35,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","武灵镇","沙坡村","2026年武灵镇沙坡村道路硬化及污水管道维修改造项目","新建","沙坡村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","沙坡村股份经济合作社\n郑海龙","对村内主街道进行维修硬化。项目包括：\n1.沙坡街铺设沥青1800平方米（长300米、宽6米）；\n2.沙坡北街铺设沥青1350平方米（长270米、宽5米）；\n3.沙坡小涧道路硬化2085平方米（长417米、宽5米），并同步新建污水管道；\n4.气象站后八洞路东西长45米，宽4米，180平米，南北长105米宽5米，525平米，共计705平米，，铺设混凝土路，并同步新建污水管道。\n总计：铺设沥青道路5235平米，铺设混凝土道路705平米，新建污水管道150米。",130,130,null,1,2540,7233,1,42,116,"通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，提升村民幸福指数。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[36,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","武灵镇","魁见村","2026年武灵镇魁见村道路维修硬化及污水管道维修改造项目","新建","魁见村","2026年3月","2026年11月","武灵镇人民政府","魁见村股份经济合作社\n刘波","对村内6条破损严重道路进行硬化，共计铺设沥青路面1565平米，铺设混凝土路面7487平米，新建污水管道150米。",214,214,null,1,562,1180,1,38,54,"通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，提升村民幸福指数。","通过工程建设可以为村内剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，助推当地经济和社会发展。","武灵镇"]
[37,"产业发展","生产项目","种植业基地","东河南镇","东河南村","2026年唐河十里蔬菜长廊项目续建项目","续建","东河南村","2026年3月","2026年11月","东河南镇人民政府","东河南镇人民政府\n张强","新建高标准覆被式日光温室60亩，配套棚内生产设施及园艺机械等",960,960,null,1,2609,7325,1,46,100,"通过建设现代化设施农业生产基地，引领本地设施农业更新生产技术，拓宽销售渠道。","通过项目实施，带动群众务工增收，享受产业分红。","东河南镇"]
[38,"产业发展","生产项目","种植业基地","东河南镇","燕家湾村","2026年东河南镇育繁推种苗工厂","新建","燕家湾村","2026年3月","2026年11月","东河南镇人民政府","燕家湾村股份经济合作社\n贾连富","新建4栋高标准育苗暖棚3200平米，棚内配套育苗床、自动化水车、空气能保暖等设施；新建育苗工厂500平米及附属机械等",900,900,null,1,837,2255,1,21,50,"通过项目建设，有效提升本区蔬菜产业发展，助力乡村振兴发展。","带动当地群众务工增收，项目收益按照巩固衔接任务情况分配到村。","东河南镇"]
[39,"产业发展","配套设施项目","产业园（区）","东河南镇","燕家湾村","2026年东河南镇露地蔬菜示范基地配套设施项目","新建","燕家湾村南梁自然村","2026年3月","2026年11月","东河南镇人民政府","燕家湾村股份经济合作社\n贾连富","新建1500m³蔬菜预冷库1座及包装车间200平米。",200,200,null,1,837,2255,1,21,50,"通过项目建设，有效提升本区蔬菜产业发展，提升生产效率。","通过项目实施，促进农民就业与增收，享受产业分红。","东河南镇"]
[40,"产业发展","配套设施项目","产业园（区）","东河南镇","东河南村","2026年东河南镇食用菌基地提产升级项目","续建","东河南村","2026年3月","2026年11月","东河南镇人民政府","东河南镇人民政府\n张强","新建6栋冬季养菌棚5040平米、增添高压全自动灭菌柜1组、更新全自动制棒机2组、购置叉车1辆。",150,150,null,1,2609,7325,1,46,100,"通过建设现代化设施农业生产基地，引领本地设施农业更新生产技术，拓宽销售渠道。","通过村企合作经营，带动群众务工增收，享受产业分红。","东河南镇"]
[41,"产业发展","配套设施项目","产业园（区）","东河南镇","古之河村","2026年东河南镇古之河村设施蔬菜产业园配套设施项目","续建","古之河村","2026年3月","2026年11月","东河南镇人民政府","古之河村股份经济合作社\n赵爱利","安装园区围挡500米，购置安装水肥一体机7套、补光灯150盏、全自动智能放风器7个、全自动雾化系统7套，棚内园艺设施等。",100,100,null,1,666,1753,1,21,38,"通过建设现代化设施蔬菜生产基地，提升当地蔬菜产业规模和效益。","通过村企合作经营，带动群众务工增收，享受产业分红。","东河南镇"]
[42,"产业发展","生产项目","种植业基地","东河南镇","三合地村","2026年东河南镇三合地有机蔬菜产业园扩建项目","续建","三合地村","2026年3月","2026年11月","东河南镇人民政府","东河南镇人民政府\n张强","新建5栋新型“提包式”冷凉有机蔬菜示范棚6300平米，棚内安装全自动通风、补光灯、雾化降温系统、物理防治病虫害等设备各5套。",100,100,null,1,341,828,1,12,25,"通过建设现代化设施蔬菜生产基地，提升当地蔬菜产业规模和效益。","通过村企合作经营，带动群众务工增收，享受产业分红。","东河南镇"]
[43,"产业发展","加工流通项目","加工业","东河南镇","古树村","2026年东河南镇有机仁用杏全产业链提质项目","新建","古树村","2026年3月","2026年11月","东河南镇人民政府","古树村股份经济合作社\n李成福","改造室外仁用杏剥皮加工及杏皮发酵场500平米，购置仁用杏炒货加工线一条，包括筛选、加工、冷藏等设施、设备等。",300,300,null,1,683,1752,1,9,20,"通过项目实施，提升生产效率，优化产能利用。","通过项目实施，有效利用闲置资源，构建稳定、高效的本地化供应链，带动当地农民分享产业增值收益。","东河南镇"]
[44,"产业发展","加工流通项目","加工业","东河南镇","清泥涧村","2026年东河南镇清泥涧村古法陈醋车间项目","新建","清泥涧村","2026年3月","2026年11月","东河南镇人民政府","清泥涧村股份经济合作社\n段广文","新建古法酱油、醋传统制作工坊500平米，配套加工设备及包装车间。",100,100,null,1,459,1251,1,9,19,"通过项目实施，提升生产效率，优化产能利用。","带动当地群众务工增收，项目收益按照巩固衔接任务情况分配到村。","东河南镇"]
[45,"产业发展","加工流通项目","加工业","东河南镇","六合地村","2026年东河南镇六合地村豆制品加工厂","新建","六合地村","2026年3月","2026年11月","东河南镇人民政府","六合地村股份经济合作社\n张海涛","新建车间1000平米，购置豆制品加工、包装生产流水线1条",400,400,null,1,412,1032,1,8,15,"通过项目实施，提升生产效率，完善产业链，促进本地就业。","带动当地群众务工增收，项目收益按照巩固衔接任务情况分配到村。","东河南镇"]
[46,"产业发展","高质量庭院经济","庭院特色种植","东河南镇","东河南村、小寨等5村","2026年东河南镇高质量庭院经济项目","新建","东河南村、小寨等5村","2026年3月","2026年11月","东河南镇人民政府","东河南镇人民政府\n张强","发展庭院蔬菜260户",50,50,null,5,null,null,5,null,null,"通过发展庭院经济，激活农村闲置资源与劳动力，通过多元化、特色化的庭院经营模式，改善人居环境，提升农民获得感与幸福感。","有效吸纳留守劳动力，直接增加参与农户的经济，显著增加农民收入，改善人居环境，提升农民获得感与幸福感。","东河南镇"]
[47,"产业发展","生产项目","种植业基地","东河南镇","清泥涧村","2026年东河南镇清泥涧村冷凉蔬菜基地项目","新建","清泥涧村","2026年5月","2026年11月","东河南镇人民政府","清泥涧村股份经济合作社\n段广文","新建2座蔬菜生产棚3000平米，改造有机旱作示范田40亩，配套肥水全循环滴灌800米、灌溉管道1600米。",90,90,null,1,459,1251,1,9,19,"通过项目建设，有效提升本区蔬菜产业发展，助力乡村振兴发展。","带动当地群众务工增收，项目收益按照巩固衔接任务情况分配到村。","东河南镇"]
[48,"就业项目","创业","创业奖补","东河南镇","清泥涧村","2026年东河南镇特色产业奖补项目","新建","银厂村、东岗村、峰北村等10个村","2026年3月","2026年11月","东河南镇人民政府","东河南镇人民政府\n张强","发展青北羊养殖30户、生态蛋鸡20户、林下食用菌30户、有机仁用杏500亩、杂粮种植150户。",80,80,null,10,null,null,10,null,null,"通过项目实施，推动构建现代化、绿色化、可持续的农业生产体系，显著提升参与农民的综合收入。","通过项目实施，提升农民科技素质与现代化种植和养殖技能，显著提升农民的综合收入。","东河南镇"]
[49,"乡村建设\n行动","农村基础设施（含产业配套基础设施）","其他","东河南镇","清泥涧村","2026年东河南镇清泥涧村有机农业配套设施项目","续建","清泥涧村","2026年5月","2026年11月","东河南镇人民政府","清泥涧村股份经济合作社\n段广文","1、科技小院试验田硬化路面280平米、铺设管道83米；2、“无废乡村”体系，改造场地2000平米，新建农用酵素制作间300平，购置发酵罐25个，新建村级堆肥池2座；3、田脊梁有机旱作试验示范基地水泥硬化道路4000平米。",120,120,null,1,444,1149,1,8,17,"通过项目建设，解决饮水安全问题，提高村民幸福指数。","通过项目实施，完善村庄基础设施，提升村民幸福指数。","东河南镇"]
[50,"乡村建设\n行动","人居环境整治","村容村貌提升","东河南镇","燕家湾村","2026年东河南镇燕家湾村人居环境提升项目","新建","燕家湾村","2026年5月","2026年11月","东河南镇人民政府","燕家湾村股份经济合作社\n贾连富","南粱自然村水泥混凝土硬化主街道4300平米，飞线入地400米，改造残垣断壁3处。",90,90,null,1,1,837,2255,1,21,"通过项目实施，完善村庄基础设施，改善人居环境，提升村民幸福感。","吸纳本村及周边劳动力参与务工，增加务工收入。提升人居环境，便捷群众生产生活。","东河南镇"]
[51,"乡村建设\n行动","农村基础设施（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","东河南镇","古树村","2026年东河南镇古树鹅鸭泉自然村街巷硬化项目","新建","古树村鹅鸭泉自然村","2026年5月","2026年11月","东河南镇人民政府","古树村股份经济合作社\n李成福","水泥混凝土硬化街巷6000平米。",60,60,null,2,null,null,2,null,null,"通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，提升村民幸福指数。","通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，提升村民幸福指数。","东河南镇"]
[52,"乡村建设\n行动","农村基础设施（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","东河南镇","大北地村","2026年东河南镇大北地村主街道改造项目","新建","大北地村","2026年5月","2026年11月","东河南镇人民政府","大北地村股份经济合作社\n王永进","铺设雨水管网1000米，沥青混凝土硬化主街道4500平米",160,160,null,1,332,811,1,8,20,"项目的实施能够很大程度的改善村庄内涝问题，对改善人居环境也起到了重大的积极作用。","解决村内雨季内涝问题，改善村容村貌，提升人居环境质量。实现村庄干净整洁有序，提高村民幸福指数。","东河南镇"]
[53,"乡村建设\n行动","农村基础设施（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","东河南镇","南园村","2026年东河南镇南园村巷道硬化项目","新建","南园村","2026年5月","2026年11月","东河南镇人民政府","南园村股份经济合作社\n乔长青","硬化巷道10条，水泥混凝土硬化面积5573平米，新建U型排水渠30米，更换供水管路60米。",66,66,null,1,240,650,1,3,5,"通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，改善村庄生活污水的排放，提升村民幸福指数。","通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，改善村庄生活污水的排放，提升村民幸福指数。","东河南镇"]
[54,"乡村建设\n行动","农村基础设施（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","东河南镇","下野窝村","2026年东河南镇下野窝村街巷硬化项目","新建","下野窝村","2026年5月","2026年11月","东河南镇人民政府","下野窝村股份经济合作社\n王树琴","水泥混凝土硬化街巷11000平米",150,150,null,1,262,709,1,9,28,"通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，提升村民幸福指数。","通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，提升村民幸福指数。","东河南镇"]
[55,"乡村建设\n行动","农村基础设施（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","东河南镇","峰北村","2026年东河南镇峰北村街巷硬化项目","新建","峰北村村","2026年5月","2026年11月","东河南镇人民政府","峰北村股份经济合作社\n邓森","铺设排水管网1600米，主街道铺设沥青路面9000平米，巷道混凝土硬化7000平米。",240,240,null,1,444,1149,1,8,17,"通过项目建设，解决饮水安全问题，提高村民幸福指数。","通过项目实施，完善村庄基础设施，提升村民幸福指数。","东河南镇"]
[56,"乡村建设\n行动","人居环境整治","农村污水治理","东河南镇","蔡家峪村","2026年东河南镇蔡家峪村生活污水治理项目","新建","蔡家峪村","2026年5月","2026年11月","东河南镇人民政府","蔡家峪村股份经济合作社\n李红宇","新建污水处理站1座，安装户用分散式污水处理池50个。",200,200,null,1,705,1893,1,8,13,"通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，改善村庄生活污水的排放，提升村民幸福指数。","通过项目实施，完善村庄基础设施，方便村民出行，改善村庄生活污水的排放，提升村民幸福指数。","东河南镇"]
[57,"产业发展","生产项目","水产养殖业发展","上寨镇","上寨南村","2026年上寨镇上寨南村水源地治理及新建鱼塘项目","新建","上寨南村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","新建鱼塘29个，增氧设备29套，辅助用房400㎡。铺设160PE输水管路2150米及虹鳟鱼养殖配套设施。路面硬化230㎡，220米浆砌石护池坝1400m³，安装防护围栏600米。",410,410,null,1,36,81,null,20,26,"通过水产养殖项目的建设，吸纳务工，带动脱贫户及监测对象就近务工，增加收入，促进农业产业结构的调整和优化。","吸纳务工，带动脱贫户及监测对象就近务工，带动农户发展特色产业，增加收入。","上寨镇"]
[58,"产业发展","生产项目","休闲农业与乡村旅游","上寨镇","庄子沟村","2026年上寨镇庄子沟村民宿建设与环境提升项目","新建","庄子沟村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","拆除原废旧房屋20间，新建民宿10间；拆除大德庄废旧房屋9间，新建民宿6间，路面硬化160㎡，浆砌砖450㎡等街道环境整治。",450,450,null,1,53,148,null,50,90,"通过项目的建设吸纳务工，带动脱贫户及监测对象就近务工，户均增加收入1500元以上，解决就近就业问题。完善基础设施、改善了村人居环境。","带动村民务工就业，民宿旅游能够为脱贫人口提供就业岗位。","上寨镇"]
[59,"产业发展","配套设施项目","产业园","上寨镇","下寨北村、口头村","2026年上寨镇农业产业园项目","新建","下寨北村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府    刘跟虎","土地整治2000亩、开荒填沟300亩、土壤培肥2000亩、产业路2500m、枣苗定植50万株，水井2口，蓄水池500m³，滴灌带等配套工程。",620,620,0,14,2260,5428,4,352,726,"通过项目实施，带动特色农业发展，土地流转规模化经营，吸纳务工，带动农户户发展特色产业，增加收入，增加土地产出经济效益。","通过“集体经济组织+基地+农户”模式，鼓励农户以土地入股、劳力参股等方式，扩大酸枣种植面积，增加酸枣产量，助力农民增收致富。","上寨镇"]
[60,"产业发展","生产项目","种植业基地","上寨镇","下寨北村、下寨南村、石矾村","2026年上寨镇有机水稻智慧种植项目","新建","下寨北村、  下寨南村、  石矾村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","建造日光温室12880㎡（10栋）；灌溉工程包括灌溉沟渠1600米、灌溉管网700米；土地整理稻蟹共生田300亩；田间道路2230㎡。项目配套辅助工程包括新污水处理池1座、蓄水池1座、晒水池2座，水肥一体机等设备。",820,820,null,4,118,281,1,78,185,"通过水稻生产基地的建设，帮扶车间流转土地、吸纳务工，带动脱贫户及监测对象就近务工，增加收入，提高产品产出收益。","“股金+租金+薪金”，股份式利益联结机制。通过土地流转收入和务工收入，；优先雇佣脱贫户参与基地田间管理，能够带动脱贫户及周边村民务工增收。","上寨镇"]
[61,"产业发展","高质量庭院经济","庭院生产生活服务","上寨镇",null,"2026年上寨镇庭院经济配套项目","新建","上寨镇14个村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","打造3个村作为庭院经济整村推进示范点，全镇打造30户脱贫户、监测户作为高质量庭院经济示范户。用于技术推广、基础设施建设、销售建设投入。",80,80,null,14,426,980,4,265,583,"通过项目实施，对全镇脱贫户、监测户发展院经济的建设投入进行奖补，增加脱贫户、监测户的内生动力，实行应补尽补全覆盖。","用于脱贫户、监测户庭院经济示范带动。","上寨镇"]
[62,"产业发展","生产项目","休闲农业与乡村旅游","上寨镇","刘庄村","2026年上寨镇刘庄村农业农耕文化体验园项目","新建","刘庄村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","建设蔬菜大棚20座，占地25亩，购置相关配套设施；建鱼池4个，占地30亩和养殖相关配套设施。铺设引水160PE 管路600米。新建护池坝300米，建过水路面70米。",520,520,null,1,129,248,null,12,26,"通过配套农业基础设施，蔬菜绿色种植、生态养殖，带动农业高质量发展。土地流转带动农户增加财产性收入，形成的资产通过出租增加集体经济。","土地流转带动农户增加财产性收入，形成的资产通过出租增加集体经济，提供劳动就业岗位。","上寨镇"]
[63,"产业发展","加工流通项目","加工业","上寨镇","刘庄村","2026年上寨镇微生物发酵有机肥项目","新建","刘庄村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","1、建设生产车间、原料场、设备房占地面积2100㎡；2、新建蓄水池1座，配套相关水利设施；3、堆肥场1处及配套机械，包括购置酵素、储存罐及管道机器设备，运料车、拌合机、堆肥翻堆机、粉碎机、搅拌机、包装机等设备各一套，有机肥原料、包装袋购置。",300,300,null,1,38,78,null,26,51,"通过项目实施，带动群众务工就业，增脱贫户及监测对象收入，带动上寨镇特色产业发展。","吸收贫困户就业务工收益联结，带动群众务工就业。","上寨镇"]
[64,"产业发展","生产项目","种植业基地","上寨镇","上寨村\n口头村\n下寨南村\n庄子沟村","2026年上寨镇发展设施农业项目","新建","上寨村、   口头村、    下寨南村、   庄子沟村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","建设蔬菜大棚50栋，购置大棚内种植配套设施。大棚供水系统、交易市场改造、田间道路等。",430,430,null,2,179,358,1,13,28,"过项目建设，有效提升本地区设施农业产业发展，助力乡村振兴。","就业务工，带动生产，土地流转。","上寨镇"]
[65,"产业发展","生产项目","养殖业基地","上寨镇","庄子沟村\n石矾村","2026年上寨镇生猪标准化养殖项目","新建","庄子沟村、  石矾村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","育肥圈舍6000㎡；种猪圈舍480㎡；产房600㎡；饲料库300㎡；工作房300㎡；场地平整20000㎡；道路平整硬化4200㎡。",510,510,null,2,238,470,null,133,309,"通过项目实施，推动养殖产业绿色发展，促进本地经济增长，实现农文旅产业融合发展。","就业务工，带动生产，收益分红","上寨镇"]
[66,"产业发展","加工流通项目","加工业","上寨镇","上寨村","2026年上寨镇帮扶车间配套项目","新建","上寨村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","榨油车间 400平米、原料储备库340平米、榨油生产设备，场区硬化1500平米",200,200,null,1,1580,3436,null,178,377,"通过实施该项目，可以带动当地农民提供就业岗位，增加农民务工收入，同时可以带动村集体增加收入。","就业务工，带动生产，收益分红","上寨镇"]
[67,"产业发展","生产项目","水产养殖业发展","上寨镇","石矾村","2026年上寨镇石矾村鲟鱼养殖基地建设项目","新建","石矾村","2026年4月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","新建80m×6m×1.5m鲟鱼养殖鱼塘16个，1500m³沉淀池1个，1500m³净化池1座，增温大棚2座，抗渗处理13300㎡，安装增氧机16台。",430,430,null,1,136,285,null,21,31,"通过项目实施，推动全域有机养殖产业发展，促进本地经济增长，实现农文旅产业融合发展。","就业务工，带动生产，收益分红","上寨镇"]
[68,"产业发展","生产项目","养殖业基地","上寨镇","道八村\n狼牙沟村","2026年上寨镇大青背山羊养殖场提升项目","新建","道八村、   狼牙沟村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","新建圈舍1225平米，草料间90平米，砖混房屋4间，购置准母羊150头。",170,170,null,2,376,755,null,118,234,"通过项目实施，推动养殖产业绿色发展，促进本地经济增长，实现农文旅产业融合发展。","就业务工，带动生产，收益分红","上寨镇"]
[69,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村供水保障设施建设","上寨镇","上寨村","2026年上寨镇上寨村饮水安全工程保障项目","新建","上寨村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","更新自来水管道9100米、200m³水塔2座做保温层，新建沉淀池一座及管理房1座，从串岭引水主管道8km，智能水表1500块，自来水管道检查井210座。",487,487,null,1,1580,3436,null,178,377,"通过引山泉水、更换老旧自来水管，保障居民饮水安全，完善基础设施，改善居民生活条件，提升居民幸福感，采用以工代赈方式，带动脱贫人口就近务工增收。","以工代赈，带动脱贫人口就近务工，户增收6000元。","上寨镇"]
[70,"乡村建设\n行动","人居环境整治","村容村貌提升","上寨镇","刘庄村\n庄子沟村","2026年上寨镇村容村貌提升项目","新建","刘庄村、庄子沟村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","村街道整修600米，砌墙600米，柏油路6500米，便民桥2座，破损道路硬化修复等。",335,335,null,2,416,1156,null,77,166,"完善村庄基础设施，方便村民出行，改善群众生产生活条件，保护群众生命财产安全，提升村民幸福感。","吸纳本村劳动力参与工程建设，增加务工收入","上寨镇"]
[71,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","上寨镇","上寨村\n串岭村\n雁翅村\n石矾村\n王寨村\n上寨南村\n下寨南村\n下寨北村\n口头村\n焦沟村\n狼牙沟村\n道八村","2026年上寨镇人居环境整治工程","新建","上寨村、串岭村、雁翅村、石矾村、王寨村、上寨南村、下寨南村、下寨北村、口头村、焦沟村、狼牙沟村、道八村","2026年3月","2026年11月","上寨镇人民政府","上寨镇人民政府\n刘跟虎","12个村拆除破损路面，主街道铺设沥青路47580平米，巷道入户路水泥路114632平米",950,950,null,12,3496,8203,4,958,2060,"通过环境整治，完善基础设施，改善居民生活条件，提升居民幸福感，采用以工代赈方式，带动脱贫人口就近务工增收。","就业务工，带动生产","上寨镇"]
[72,"产业发展","加工流通项目","加工业","落水河乡","西庄村","2026年落水河乡西庄村箱包厂建设项目","新建","西庄村","2026年3月","2026年11月","落水河乡人民政府","西庄村股份经济合作社\n刘开亮","新建箱包厂厂房900平米，购置箱包加工设备60台。",200,200,null,1,16,35,null,9,20,"项目建成后可直接增加村集体年收入并带动村民参与务工","项目建成后可带动村民参与务工，每人每月收入1200元至2000元。","落水河乡"]
[73,"乡村建设\n行动","农村基础设施（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","落水河乡","南淤地村","2026年落水河乡南淤地村道路改造项目","新建","南淤地村","2026年3月","2026年11月","落水河乡人民政府","南淤地村股份经济合作社\n刘强","村内道路硬化3000平米。",40,40,null,1,21,53,null,7,16,"提升全村道路，保障村民出行。项目建设过程中可优先吸纳脱贫人口参与务工，获得工资收入。","项目的实施可极大提升项目区基础设施条件和群众生产生活环境，提高村民出行效率。项目建设过程中可优先吸纳脱贫人口参与务工，获得工资收入。","落水河乡"]
[74,"乡村建设\n行动","农村基础设施（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","落水河乡","巨羊驼村","2026年落水河乡巨羊驼村道路改造项目","新建","巨羊驼村","2026年3月","2026年11月","落水河乡人民政府","巨羊驼村股份经济合作社\n刘壮","村内道路硬化10000平米。",120,120,null,1,46,98,null,10,19,"提升全村道路，保障村民出行。项目建设过程中可优先吸纳脱贫人口参与务工，获得工资收入。","项目的实施可极大提升项目区基础设施条件和群众生产生活环境，提高村民出行效率。项目建设过程中可优先吸纳脱贫人口参与务工，获得工资收入。","落水河乡"]
[75,"乡村建设\n行动","农村基础设施（含产业配套基础设施）","其他","落水河乡","腰站村","2026年落水河乡腰站村护地坝建设项目","新建","腰站村","2026年3月","2026年11月","落水河乡人民政府","腰站村股份经济合作社\n乔凡","新建护地坝2000米。",150,150,null,1,36,72,1,11,24,"改善农村基础设施条件，保障农民的土地权益和农业生产安全；提高农作物产量和质量，助力农民丰收。","项目的实施可极大提升项目区基础设施条件和群众生产生活环境，保障附近农田的安全生产。项目建设过程中可优先吸纳脱贫人口参与务工，获得工资收入","落水河乡"]
[76,"乡村建设\n行动","农村基础设施（含产业配套基础设施）","其他","落水河乡","招柏村","2026年落水河乡招柏村基础设施提升项目","新建","招柏村","2026年3月","2026年11月","落水河乡人民政府","招柏村股份经济合作社\n乔宝成","招柏村设施蔬菜基地打机井一眼，自然村郭庄村打机井一眼，村南新建护地坝300米，自然村孟台村道路硬化2100平米及配套设施，自然村天沟村铺设自来水管道1000米，安装水泵1台。",150,150,null,1,22,42,1,8,16,"项目的实施可极大提升项目区基础设施条件和群众生产生活环境，有效解决村民出行、照明、环境改善等问题。","项目的实施可极大提升项目区基础设施条件和群众生产生活环境，有效解决村民出行、照明、环境改善等问题。通过项目实施，使一些不能从事重体力和不能外出务工人群实现就地转移就业。","落水河乡"]
[77,"乡村建设\n行动","农村基础设施（含产业配套基础设施）","其他","落水河乡","新庄村","2026年落水河乡新庄村基础设施提升项目","新建","新庄村","2026年3月","2026年11月","落水河乡人民政府","新庄村股份经济合作社\n李刚","泉眼整治500平米、道路硬化13000平米、修建排水渠600米长、建桥3座（3米长、4.5米宽）。",200,200,null,1,15,31,null,13,28,"项目的实施可极大提升项目区基础设施条件和群众生产生活环境，有效解决村民出行、环境改善等问题。\n项目建设过程中可优先吸纳脱贫人口参与务工，获得工资收入。","项目的实施可极大提升项目区基础设施条件和群众生产生活环境，有效解决村民出行、环境改善等问题。通过项目实施，使一些不能从事重体力和不能外出务工人群实现就地转移就业。","落水河乡"]
[78,"乡村建设\n行动","农村基础设施（含产业配套基础设施）","其他","落水河乡","新庄村","2026年落水河乡新庄村民生服务综合体项目","新建","新庄村","2026年3月","2026年11月","落水河乡人民政府","新庄村股份经济合作社\n李刚","建设面积共计1300㎡的综合体场地",395,395,null,1,30,63,null,10,18,"作为餐厅时可向当地农民收购原材料助力本地农产品销售，红白事简办降低村民人情负担，红白事简办降低村民人情负担，还解决了本村部分人员的固定就业问题。","使村民的生活成本“直接减负”，村民的红白事操办成本降低。老年人的照料普惠解决了村内子女的照料压力，项目建设过程中，将吸纳当地农村劳动力就业，增加农民收入","落水河乡"]
[79,"产业发展","生产项目","养殖业基地","赵北乡","下庄村","2026年赵北乡下庄村肉牛养殖场建设项目","新建","下庄村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","下庄村股份经济合作社\n刘继勇","牛棚、厂房、设备管理间共5000平米，机械设备8套，放牧区60亩",500,500,null,1,35,94,1,16,37,"通过项目建设，增加集体产业收益，提高老百姓收入","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[80,"产业发展","生产项目","种植业基地","赵北乡","白崖峪","2026年赵北乡香菇大棚建设项目","新建","白崖峪","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","白崖峪村股份经济合作社\n张永宏","新建20个香菇温室大棚（占地12000㎡）约及配套设施，冷库一座200㎡，水、电、暖三通工程，监控设施。",300,300,null,2,16,35,1,6,14,"通过项目建设，发展特色种植业，扩大香菇生产规模，带动产业健康发展，增加村民务工收入。","1、项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。2、每年由村集体向承包方收取租金或者以资产入股，获得收益，给村民分红","赵北乡"]
[81,"产业发展","加工流通项目","加工业","赵北乡","王成庄","2026年赵北乡香菇深加工项目","新建","王成庄","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","王成庄村股份经济合作社\n苗兴志","建设香菇烘干车间一座占地大约1000㎡，购买香菇烘干设备5套，以及其他配套设施。",500,500,null,1,18,40,1,7,16,"通过项目建设，发展特色产业，带动产业健康发展，增加村民务工收入。","1、项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。2、每年由村集体向承包方收取租金或者以资产入股，获得收益，给村民分红","赵北乡"]
[82,"产业发展","生产项目","种植业基地","赵北乡","龙王池村","2026年赵北乡龙王池村温室大棚建设项目","新建","龙王池村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","龙王池村股份经济合作社\n李刚","在龙王池村新建螃蟹养殖温室大棚4座，占地面积约10000㎡，并购买渔业发展相关设备，包含增氧机60套，水泵2套，变压器1台，离心机1台等。",980,980,null,1,20,43,1,8,20,"通过项目建设，发展特色渔业，扩大香菇生产规模，带动产业健康发展，增加村民务工收入。","1、项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。2、每年由村集体向承包方收取租金或者以资产入股，获得收益，给村民分红","赵北乡"]
[83,"产业发展","加工流通项目","加工业","赵北乡","岭底村","2026年赵北乡沙棘生产线配套项目","新建","岭底村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","岭底村股份经济合作社\n彭有","购置HPP超高压食品灭菌设备1套。",960,960,null,4,40,90,5,20,35,"通过项目建设，延长沙棘产业链，提高沙棘果的附加值，促进沙棘产业健康发展，增加村民务工收入。","1、项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。2、每年由村集体向承包方收取租金或者以资产入股，获得收益，给村民分红。","赵北乡"]
[84,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","赵北乡","草滩村","2026年赵北乡草滩村便民水利工程","新建","草滩村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","草滩村股份经济合作社\n张秀兰","修复护村护地坝约长100米，高3米，修建排水渠，水渠宽度1米，长度300米",45,45,null,1,33,102,1,9,20,"通过项目建设，新建护村护地坝和排水渠，改变村内流水走向，保护村内耕地，维护村民利益。","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[85,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村供水保障设施建设","赵北乡","下庄村","2026年赵北乡下庄村饮水安全工程","新建","下庄村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","下庄村股份经济合作社\n刘继勇","新建蓄水池两座共110m³，上下水管路800米，改造机井低压线路1000米",30,30,null,1,27,79,1,8,19,"通过项目建设，保障村民用水安全，提升幸福感和获得感","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[86,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","赵北乡","下庄村","2026年赵北乡下庄村街巷硬化项目","新建","下庄村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","下庄村股份经济合作社\n刘继勇","建设沥青路面3500米；巷道拓宽、改造、硬化800米",150,150,null,1,25,74,1,7,16,"通过项目建设保障村民出行安全，提升幸福感和获得感","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[87,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","赵北乡","下庄村","2026年赵北乡下庄村护村护地坝建设项目","新建","下庄村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","下庄村股份经济合作社\n刘继勇","建设护村护地坝1500米、增加村口排水管涵2根，路面修复硬化50㎡。",180,180,null,1,30,85,1,9,21,"通过项目建设保护村庄、土地免受洪水侵袭，维护村民利益","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[88,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","赵北乡","康庄村","2026年赵北乡康庄村护村护地坝建设项目","新建","康庄村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","康庄村股份经济合作社\n贾官荣","建设护村护地坝2000米。",200,200,null,1,21,50,1,13,34,"通过项目建设保护村庄、土地免受洪水侵袭，维护村民利益","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[89,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","赵北乡","康庄村","2026年赵北乡康庄村便民桥建设项目","新建","康庄村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","康庄村股份经济合作社\n贾官荣","新建三座小型便民桥，并硬化桥附近路面约200㎡。",70,70,null,2,36,87,1,15,37,"通过项目建设，可保证车辆通行和行人出行方便，安全。","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[90,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","赵北乡","下红峪村","2026年赵北乡下红峪村护路护地坝项目","新建","下红峪村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","下红峪村股份经济合作社\n白英","新建200米×2.5米、100米×1.5米的护路护地坝",30,30,null,1,23,58,1,4,9,"通过项目建设保护村庄、土地、道路免受洪水侵袭，维护村民利益","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[91,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","赵北乡","白马寺村","2026年赵北乡白马寺村护村护路坝项目","新建","白马寺村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","白马寺村股份经济合作社\n刘雁军","修建250米×2.5米的护路护地坝，修建100米×1.5米的灌溉渠渠口",32,32,null,1,11,26,{"$nulls":3},"通过项目建设保护村庄、土地免受洪水侵袭，维护村民利益","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[92,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","赵北乡","赵北村","2026年赵北乡赵北村街巷硬化项目","新建","赵北村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","赵北村股份经济合作社\n王强","硬化街巷2500米",150,150,null,1,23,60,1,8,18,"通过项目建设，减少村民路上的通行时间，提高生产效率，提升群众幸福感和获得感","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[93,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","赵北乡","赵北村","2026年赵北乡赵北村新建漫水桥项目","新建","赵北村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","赵北村股份经济合作社\n王强","新建漫水桥长50米，宽6米，硬化道路500米；",100,100,null,1,22,57,1,8,18,"通过项目建设，减少村民路上的通行时间，提高生产效率，提升群众幸福感和获得感","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[94,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","赵北乡","赵北村","2026年赵北乡赵北村护村护地坝项目","新建","赵北村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","赵北村股份经济合作社\n王强","打造护村护地坝1500米，排水渠宽2米，高1米，长220米",150,150,null,1,12,22,1,5,9,"通过项目建设保护村庄、土地免受洪水侵袭，维护村民利益","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[95,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","赵北乡","龙王池村","2026年赵北乡龙王池村新建护地坝项目","新建","龙王池村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","龙王池村股份经济合作社\n李刚","新建护地坝长170米，高4米。",40,40,null,1,14,32,1,5,9,"通过项目建设保护村庄、土地免受洪水侵袭，维护村民利益。","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[96,"乡村建设\n行动","人居环境整治","农村污水处理","赵北乡","养家会村","2026年赵北乡养家会村人居环境整治项目","新建","养家会村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","养家会村股份经济合作社\n刘根喜","开挖路面2000㎡，埋设污水管道1600米，路面恢复2000㎡，修建下水口，新建化粪池60m³。",100,100,null,1,16,30,{"$nulls":3},"通过项目建设，解决了农村污水横流，村容村貌脏乱不堪的问题，提升老百姓的幸福感、获得感。","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[97,"乡村建设\n行动","人居环境整治","农村污水处理","赵北乡","漫山村","2026年赵北乡漫山村人居环境整治项目","新建","漫山村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","漫山村股份经济合作社\n段秀功","开挖路面2500㎡，埋设污水管道2000米，路面恢复2500㎡，修建下水口，新建化粪池60m³。",120,120,null,1,12,25,1,4,6,"通过项目建设，解决了农村污水横流，村容村貌脏乱不堪的问题，提升老百姓的幸福感、获得感。","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[98,"乡村建设\n行动","人居环境整治","农村污水处理","赵北乡","王成庄村","2026年赵北乡王成庄村人居环境整治项目","新建","王成庄村","2026年3月","2026年11月","赵北乡人民政府","王成庄村股份经济合作社\n苗兴志","开挖路面2000㎡，埋设污水管道1500米，路面恢复2000㎡，修建下水口，新建化粪池60m³。",100,100,null,1,18,30,1,7,15,"通过项目建设，解决了农村污水横流，村容村貌脏乱不堪的问题，提升老百姓的幸福感、获得感。","项目建设过程中吸纳附近村民，优先吸纳本村村民参与务工，增收收入。","赵北乡"]
[99,"产业发展","生产项目","种植业基地","白崖台乡","东长城村","2026年白崖台乡东长城村采摘园项目","新建","东长城村","2026年5月","2026年11月","白崖台乡人民政府","东长城村股份经济合作社\n臧国强","1、平整土地106亩；2、砌筑护坝1000m³；\n3、修建田间路600㎡；4、安装围栏3000米；\n5、种植红富士苹果1400株、秋月梨600株、水蜜桃600株；6、修建管理站一座600平米、修建种植设备储存库房一座120平米；7、冷藏库1500立方米。",600,600,null,1,112,212,1,98,178,"通过项目的实施，可以带动本地第一产业的整体性发展，同时作为集体产业可为集体带来可观分红，推动集体经济充分发展","通过项目组织村民务工，预计可组织本地务工人员30人以上，人均增收6000元以上。产业项目实施后可推动集体增长，村民获取分红。","白崖台乡"]
[100,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","白崖台乡","冉庄村","2026年白崖台乡冉庄村基础设施建设项目","新建","冉庄村","2026年5月","2026年11月","白崖台乡人民政府","冉庄村股份经济合作社\n周爱国","1、主街道、主巷道道路拆除重铺1万余平米，铺设路牙石3000余米。2、自来水及雨污分流工程：铺设波纹管网5000余米，检查井70余个，砌筑污水收水口90余个，铺设pe自来水官网4000余米，砌筑60余个给水检查井，100立方米玻璃钢化粪池3个。",490,490,null,1,186,316,1,168,298,"通过项目实施不仅改善了村容村貌和人居环境，而且还可创造良好的招商引资条件，为带动农民增收，壮大集体经济提供有力支持。","通过项目组织村民务工，预计可组织务工人员20人以上，人均增收5000元以上。","白崖台乡"]
[101,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","白崖台乡","白崖台村","2026年白崖台乡白崖台村跨河桥建设项目","新建","白崖台村","2026年5月","2026年11月","白崖台乡人民政府","白崖台村股份经济合作社\n张爱国","新建进村跨河桥一座（长28米、宽6.5米、高4.2米），修建引路长12米，建护坡100立方米。",100,100,null,1,168,446,1,150,418,"通过项目的实施，保证了村民和过往游客、车辆出行安全，改善优化人居生存环境，提高群众满意度。","通过项目组织村民务工，预计可组织务工人员15人以上，人均增收4000元以上。","白崖台乡"]
[102,"乡村建设\n行动","人居环境整治","村容村貌提升","独峪乡","花塔村","2026年独峪乡花塔村街巷提质改造项目","新建","花塔村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","花塔村花塔组股份经济合作社\n韩七勾","主干道整治路面硬化3000㎡及街巷环境改善",980,980,null,1,65,113,1,43,88,"通过主干道整治，街巷环境改善，实现花塔村街巷提质，提升旅游质量，带动村民收入。","项目建设过程中将吸纳本地劳动力参与施工。项目完工后，高品质的街巷环境将极大提升古村落整体旅游形象和游客体验，吸引更多游客驻足消费，直接为沿线村民经营的客栈、餐馆、商铺带来更多客源和商机，通过发展旅游业有效带动村民增收致富。","独峪乡"]
[103,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","独峪乡","花塔村","2026年独峪乡花塔村新建桥梁项目","新建","花塔村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","花塔村花塔组股份经济合作社\n韩七勾","1、桥总长28米，宽7米，桥高距河床平均5.5米，桥桩基础深2.5米，采用4孔拱形结构，桥身两侧用青石条、石块装饰，青石条栏杆。\n2、桥引路156平方米，毛石砌筑护坡132立方米。回填水泥拌料133立方米。",125,125,null,1,65,113,1,43,88,"通过新建桥梁实现花塔村停车场道路直通，提升旅游质量，带动村民收入。","桥梁建设本身可提供短期务工机会。项目建成后，将有效连接停车场与核心景区，优化旅游线路，畅通交通循环，提升景区的可进入性和承载力。这将促进旅游人流量的增长，延长游客停留时间，进而带动全村旅游相关产业的协同发展，为村民创造更多就业和创业机会。","独峪乡"]
[104,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","独峪乡","曲回寺村","2026年独峪乡曲回寺村以工代赈农田水利建设项目","新建","曲回寺村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","曲回寺村曲回寺组股份经济合作社\n钟春雷","曲回寺村新建护地坝 2618m，其中：老谭沟自然村新建护地坝1625m，古道沟自然村新建护地坝 993m",400,400,null,1,79,109,1,19,32,"通过曲回寺村新建护地坝 2618m，其中：老谭沟自然村新建护地坝\n1625m，古道沟自然村新建护地坝 993m保护耕地650亩，保护人口960人","本项目严格按照“以工代赈”政策要求，预计将组织带动109名当地村民参与护地坝工程建设，让他们直接通过劳动获得报酬，是实现“赈济”目的的核心机制。项目建成后，能有效保护650亩耕地免受洪水侵蚀，保障区内农户的农业生产安全，稳定粮食产量，保护生命财产安全，具有长期的防灾减灾效益。","独峪乡"]
[105,"乡村建设\n行动","人居环境整治","村容村貌提升","独峪乡","花塔村","2026年独峪乡花塔村以工代赈河道综合治理项目","新建","花塔村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","花塔村花塔组股份经济合作社\n韩七勾","（1）花塔村内沙河沿岸浆砌石护村护地坝：1段786米，计4323m³；2段护村坝堤加固加高736米，计1840m³；3段花塔村牛帮口组护地坝480米，计2968m³；以上共计9131m³。\n（2）花塔村修建桥一座：①桥总长28米、宽7米；②引路626平方，毛石护坡及护坝682m³。",567,567,null,1,65,113,1,43,88,"通过修筑花塔村内沙河沿岸浆砌石护村护地坝，修建花塔村桥一座：保护耕地170亩，保护人口300人，保护道路3公里。","本项目采用以工代赈方式，预计吸纳95名本地群众参与工程建设，直接发放劳务报酬，实现就地就业增收。工程完成后，将形成有效的防洪体系，保护170亩耕地、300人的生命财产安全以及3公里道路基础设施，为村庄的农业生产和旅游业发展提供坚实的安全保障。","独峪乡"]
[106,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","独峪乡","三楼村","2026年独峪乡三楼村护地坝项目","新建","三楼村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","三楼村股份经济合作社\n韩文玉","修建护村护地坝400余米，台上灌溉渠1200米",35,35,null,1,175,357,1,156,321,"通过修建护村护地坝400余米，台上灌溉渠1200米保护相应耕地及人口。","通过修建护村护地坝和灌溉渠，直接保护村民的耕地和住房安全，避免因洪涝灾害造成的财产损失。灌溉渠的建设同时改善了农业灌溉条件，有助于农业增产增收。项目起到了防灾减灾、保障民生、稳定生产的多重作用。","独峪乡"]
[107,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","独峪乡","三楼村","2026年独峪乡三楼村及移民搬迁点雨污分流工程","新建","三楼村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","三楼村股份经济合作社\n韩文玉","1、铺设污水管道1606米、砌筑检查井15座、排污口35个；铺设雨\n水管1428米、砌筑雨水、渗水井16座。现有150立方化粪池修复\n2、新建自来水63PE管3200米、25PE管1930米，砌筑自来水检查\n井10座、入户51户；300立方饮用水池修复 。\n3、切割、回填路面2485米；铺设沥青、砼2918平米。",44,44,null,1,175,357,1,156,321,"通过项目建设，保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","本项目是重要的基础设施和民生工程。通过实施雨污分流和自来水改造，将彻底解决污水排放和饮用水安全问题，极大改善人居卫生环境，降低公共健康风险，提升居民生活舒适度和幸福感，为创建宜居乡村奠定现代化基础。","独峪乡"]
[108,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","独峪乡","大兴庄村","2026年独峪乡大兴庄村街巷道路硬化项目","新建","大兴庄村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","大兴庄村股份经济合作社\n张冬粮","对大兴庄村街巷道路进行硬化，总预计13300㎡",267,267,null,1,260,685,1,230,617,"通过对大兴庄村街巷道路进行硬化，保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","项目建设过程中将吸纳本地劳动力参与施工。项目完工后，保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","独峪乡"]
[109,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","独峪乡","曲回寺村","2026年独峪乡曲回寺村街巷道路硬化项目","新建","曲回寺村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","曲回寺村曲回寺组股份经济合作社\n钟春雷","对曲回寺村街巷道路进行硬化，总预计6700㎡",135,135,null,1,321,897,1,298,811,"通过对曲回寺村街巷道路进行硬化，总预计6700㎡保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","项目建设过程中将吸纳本地劳动力参与施工。项目完工后，保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","独峪乡"]
[110,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","独峪乡","张家湾村","2026年独峪乡张家湾村街巷道路硬化项目","新建","张家湾村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","张家湾村股份经济合作社\n张永军","对张家湾村街巷道路进行硬化，总预计7000㎡",141,141,null,1,396,956,1,354,837,"通过对张家湾村街巷道路进行硬化，总预计7000㎡保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","项目建设过程中将吸纳本地劳动力参与施工。项目完工后，保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","独峪乡"]
[111,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","独峪乡","三楼村","2026年独峪乡三楼村街巷道路硬化项目","新建","三楼村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","三楼村股份经济合作社\n韩文玉","对三楼村街巷道路进行硬化，总预计4600㎡",93,93,null,1,175,357,1,156,321,"通过对三楼村街巷道路进行硬化，总预计4600㎡保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","项目建设过程中将吸纳本地劳动力参与施工。项目完工后，保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","独峪乡"]
[112,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村供水保障设施建设","独峪乡","三楼村","2026年独峪乡三楼村自来水管道改造项目","新建","三楼村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","三楼村股份经济合作社\n韩文玉","对14个行政村进行自来水管道改造，总预计4000米",120,120,null,1,175,357,1,156,321,"通过对14个行政村进行自来水管道改造，总预计4000米保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","项目建设过程中将吸纳本地劳动力参与施工。项目完工后，保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","独峪乡"]
[113,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村供水保障设施建设","独峪乡","大兴庄村","2026年独峪乡大兴庄村自来水管道改造项目","新建","大兴庄村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","大兴庄村股份经济合作社\n张冬粮","对大兴庄村进行自来水管道改造，总预计300米",9,9,null,1,260,685,1,230,617,"通过对大兴庄村进行自来水管道改造，总预计300米保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","项目建设过程中将吸纳本地劳动力参与施工。项目完工后，保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","独峪乡"]
[114,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村供水保障设施建设","独峪乡","张家湾村","2026年独峪乡张家湾村自来水管道改造项目","新建","张家湾村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","张家湾村股份经济合作社\n张永军","对张家湾村进行自来水管道改造，总预计300米",9,9,null,1,396,956,1,354,837,"通过对张家湾村进行自来水管道改造，总预计300米保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","项目建设过程中将吸纳本地劳动力参与施工。项目完工后，保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","独峪乡"]
[115,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村供水保障设施建设","独峪乡","曲回寺村","2026年独峪乡曲回寺村自来水管道改造项目","新建","曲回寺村","2026年3月","2026年11月","独峪乡人民政府","曲回寺村曲回寺组股份经济合作社\n钟春雷","对曲回寺村进行自来水管道改造，总预计3230米",96,96,null,1,321,897,1,298,811,"通过对曲回寺村进行自来水管道改造，总预计3230米保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","项目建设过程中将吸纳本地劳动力参与施工。项目完工后，保证居民稳定生活、提升居民生活环境、提高满意度，幸福感。","独峪乡"]
[116,"产业发展","加工流通项目","加工业","下关乡","岸底村","2026年下关乡岸底村非遗手工宫灯制作车间建设项目","新建","岸底村","2026年5月","2026年11月","下关乡人民政府","下关乡人民政府\n周强","平整建设用地1400平米，其中：新建车间600平米。库房300平米、交易场所120平米、配套水电、电子机械设备等。",180,180,0,1,208,491,1,68,206,"通过项目实施，为县域宫灯产业发展提供了示范，促进全县宫灯产业良好的发展。","项目增收收益脱贫户50％，一般户30％，村集体股份经济合作社20％。","下关乡"]
[117,"产业发展","加工流通项目","加工业","下关乡","上关村","2026年下关乡上关村富锶矿泉水厂建设项目","新建","上关村","2026年3月","2026年11月","下关乡人民政府","下关乡人民政府\n周强","新建生产车间1060平米、原料仓库面积100平米，成品仓库150平米、检验实验室70平米、管理用房80平米，配套建设污水处理设施1套、供水供电系统1套及厂区道路硬化8000平米等。",380,380,0,1,271,624,1,115,258,"通过项目实施，依托本地优质富锶水资源，打造区域特色饮用水品牌，提升下关乡知名度，助力地方特色产业发展。","优先雇佣当地劳动力，增加村民就业机会和收入。","下关乡"]
[118,"产业发展","加工流通项目","加工业","下关乡","下关村","2026年下关乡下关村有机无茎白菜深加工项目","新建","下关村","2026年4月","2026年10月","下关乡人民政府","下关乡人民政府\n周强","建设有机无筋白菜深加工及包装车间，配套相关设施设备，生产腌制白菜、烘干制品及精细加工产品。建设加工车间1座（约1000平米），购置加工设备10台，建设管理用房1栋（约200平米）。",400,400,0,1,1274,3241,1,413,927,"通过项目实施，扩大有机无茎白菜种植规模，形成规模化、专业化种植基地，针对不同消费群体与市场需求，实现全方位市场覆盖，带动本地经济发展。","优先雇佣本地人务工，带动本地经济发展。","下关乡"]
[119,"产业发展","生产项目","休闲农业与乡村旅游","下关乡","铁角台村","2026年下关乡铁角台村民宿建设项目（二期）","新建","铁角台村","2026年4月","2026年11月","下关乡人民政府","下关乡人民政府\n周强","建设完成10栋民宿，每栋民宿安装1 套燃气热水器、1套卫浴设备、1台冰箱、1台空调、1套健身器材等设施设备。",300,300,0,1,86,186,1,54,106,"通过项目实施，提升游客接待能力，促进文化交流，推动乡村文明建设，助力乡村振兴战略稳步实施，为构建和谐社会添砖加瓦。","项目施工期间以及正常运转期间，优先雇佣本村脱贫户和监测户务工，增加村民就业机会和收入。","下关乡"]
[120,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","下关乡","上关村","2026年下关乡上关村新建便民桥建设项目","新建","上关村","2026年3月","2026年11月","下关乡人民政府","下关乡人民政府\n周强","新建长24米、宽4米便民桥一座。",75,75,0,1,271,624,1,115,258,"通过项目实施，完善乡村基建，优化区域交通，惠及村民生活，赋能产业升级，为乡村振兴提供坚实交通支撑。","优先雇佣当地劳动力，增加村民就业机会和收入。","下关乡"]
[121,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村供水保障设施建设","下关乡","上关村","2026年下关乡上关村新建机井及配套设备","新建","上关村","2026年3月","2026年11月","下关乡人民政府","下关乡人民政府\n周强","新建机井深150米，机房1间（10平米），变压器1台，3寸管道500米。",30,30,0,1,271,624,1,115,258,"通过项目实施，补齐供水短板，保障农田和果园灌溉，夯实乡村发展基础，助力乡村可持续发展。","优先雇佣当地劳动力，增加村民就业机会和收入。","下关乡"]
[122,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村供水保障设施建设","下关乡","谢之坪村","2026年下关乡谢之坪村自来水管道修缮工程","改建","谢之坪村","2026年4月","2026年11月","下关乡人民政府","下关乡人民政府\n周强","1.对供水主管道和关键支管进行修缮改造，更换为耐腐蚀的PPR管，长度5公里。2.建设检修井7座。3.新建蓄水池1座（约50立方米），维修蓄水池1座（约30立方米）。4.铺设水泥街道5公里。",50,50,0,1,230,412,1,132,277,"通过项目实施，落实“两不愁三保障”政策，更新管道的同时，对相关节点进行彻底清洗消毒，从源头上减少因管道问题导致的水质风险。让村民喝上更干净、更放心的水。","施工过程中带动村内群众务工增收。建成后，不仅能够有效提升农业生产的效率，还能促进农民的收入增长，为实现共同富裕和乡村振兴提供有力支持。","下关乡"]
[123,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村供水保障设施建设","下关乡","大高石村","2026年下关乡大高石、小高石村农村供水工程建设项目","新建","大高石、小高石村","2026年5月","2026年10月","下关乡人民政府","下关乡人民政府\n周强","新建水源池1处，蓄水池2座（每座约8立方米），铺设管道2000米。",23.5,23.5,0,2,26,41,1,17,32,"通过项目实施，健全乡村供水体系，保障村民稳定安全用水，改善民生，为乡村可持续发展强基。","项目可解决人畜饮水难题让农户长期受益，并通过该项目劳务输出增收家庭收入","下关乡"]
[124,"产业发展","生产项目","养殖业基地","红石塄乡","红石塄村","2026年红石塄乡红石塄村工厂化水产养殖项目","新建","红石塄村","2026年4月","2026年11月","红石塄乡人民政府","红石塄村股份经济合作社\n姚行军","新建养殖区厂房4000平方米，6米直径养鱼池80个，配套饲料库房300平方米、机房100平方米，管理用房200平方米，及各种养殖设备等，发展鲈鱼养殖产业。",900,900,null,1,435,1074,1,108,206,"通过项目实施，带动合作社发展水产养殖产业，助力群众增收。","群众可参与务工增加务工收入和分红收入，通过经营村集体可增加集体收入。","红石塄乡"]
[125,"产业发展","生产项目","休闲农业与乡村旅游","红石塄乡","上北泉村","2026年红石塄乡“山水北泉”文旅产业发展项目","新建","上北泉村","2026年4月","2026年11月","红石塄乡人民政府","上北泉村股份经济合作社\n郑太红","改造农户闲置房屋13套，拓宽街道300米，打造“山水北泉”商业一条街。",950,950,null,1,242,627,0,74,154,"通过项目实施，推动全域乡村旅游产业发展，助力乡村振兴。","带动群众发展旅游服务业增加收入，通过房屋出租或自营的形式增加收入。","红石塄乡"]
[126,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","红石塄乡","上沿河村","2026年红石塄乡上沿河村村内道路整修加宽硬化项目","新建","上沿河村","2026年4月","2026年11月","红石塄乡人民政府","上沿河村股份经济合作社\n刘兴贵","整修村内道路1400平方米，新建浆砌石护路坝570立方米。",40,40,null,1,182,461,1,78,199,"通过项目实施，改善村民出行条件，解决因道路坑洼村内老人出行不便，存在安全隐患的问题。","带动村内劳动力参与项目建设，增加务工收入。","红石塄乡"]
[127,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","红石塄乡","下沿河村","2026年红石塄乡下沿河村进村桥梁维修加固项目","新建","下沿河村","2026年4月","2026年11月","红石塄乡人民政府","下沿河村股份经济合作社\n马现礼","对进出村桥梁桥墩进行加固处理，拓宽大桥连接处道路200平方米。",40,40,null,1,170,391,1,64,149,"通过项目实施，对村内进出村桥梁进行加固，保障群众及游客安全。","带动村内劳动力参与项目建设，增加务工收入。","红石塄乡"]
[128,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","红石塄乡","红石塄村","2026年红石塄乡红石塄村街巷硬化项目","新建","红石塄村","2026年4月","2026年11月","红石塄乡人民政府","红石塄村股份经济合作社\n姚行军","水泥硬化小巷2米宽1000米长、铺设沥青道路5米宽1500米长。",110,110,null,1,435,1074,1,106,196,"通过项目实施，改善村庄人居环境，提升群众满意度。","带动村内劳动力参与项目建设，增加务工收入。","红石塄乡"]
[129,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","石家田乡","牛角坝村","2026年石家田乡牛角坝村基础设施建设项目","新建","牛角坝村","2026年3月","2026年11月","石家田乡人民政府","牛角坝村股份经济合作社\n杨印强","护地坝500米，平均高2.5米，底宽1.5米，顶宽0.6米，基础深1米，外露1.5米。",98.44,98.44,null,1,271,665,1,70,208,"通过该项目的实施，达到保护村内农田和道路的目的","修建护地坝，保护农田和道路不被侵蚀","石家田乡"]
[130,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","石家田乡","下北罗村","2026年石家田乡下北罗村道路硬化项目","新建","下北罗村","2026年3月","2026年11月","石家田乡人民政府","下北罗村股份经济合作社\n白银龙","对村后街及西庄主路、巷路进行道路硬化18000平米",150,150,null,1,475,1121,1,150,400,"通过该项目的实施，达到硬化村内道路，建设美丽乡村的目的","方便村民出行，提高村民生产生活质量，改善人居环境","石家田乡"]
[131,"乡村建设\n行动","人居环境整治","村容村貌提升","石家田乡","马湾村","2026年石家田乡马湾村(含石窑组）人居环境整治项目","新建","马湾村","2026年3月","2026年11月","石家田乡人民政府","马湾村股份经济合作社\n李强","马湾村(含石窑组街道巷道硬化17000平米。",135,135,null,1,228,581,1,90,219,"通过该项目的实施，达到硬化村内道路，建设美丽乡村的目的","方便村民出行，提高村民生产生活质量，改善人居环境","石家田乡"]
[132,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","石家田乡","东张庄村","2026年石家田乡东张庄村防护坝及护坡建设项目","新建","东张庄村","2026年3月","2026年11月","石家田乡人民政府","东张庄村股份经济合作社\n王瑞健","建设护堤坝500米，护坡800平方米。",30,30,null,1,50,108,1,20,30,"通过该项目的实施，达到保护村内农田和道路的目的","修建护地坝，保护农田和道路不被侵蚀","石家田乡"]
[133,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","石家田乡","温北堡村","2026年石家田乡温北堡村护村护地坝项目","新建","温北堡村","2026年3月","2026年11月","石家田乡人民政府","温北堡村股份经济合作社\n苏红卫","修筑村域大南河两侧护村护地坝2000米",200,200,null,1,360,880,1,150,400,"通过该项目的实施，达到保护村内农田和道路的目的","修建护地坝，保护农田和道路不被侵蚀","石家田乡"]
[134,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","石家田乡","焦庄村","2026年石家田乡焦庄村硬化路项目","新建","焦庄村","2026年3月","2026年11月","石家田乡人民政府","焦庄村股份经济合作社\n董成","硬化焦庄村马头关组村内道路2500平方米",30,30,null,1,20,35,1,15,30,"通过该项目的实施，达到硬化村内道路，建设美丽乡村的目的","方便村民出行，提高村民生产生活质量，改善人居环境","石家田乡"]
[135,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","石家田乡","上北罗村","2026年石家田乡上北罗村人畜分离养殖项目","新建","上北罗村","2026年3月","2026年11月","石家田乡人民政府","上北罗村股份经济合作社\n张保东","畜舍12000平方米、干草棚8000平方米、污水池、化粪池400立方米.",320,320,null,1,180,400,1,50,109,"通过该项目的实施，达到村内养殖牲畜可集中圈养，改善村内环境","项目建成后，村内无牲畜粪便，无难闻气味，改善村内生态环境","石家田乡"]
[136,"乡村建设\n行动","人居环境整治","村容村貌提升","石家田乡","东张庄村","2026年石家田乡东张庄村人居环境整治项目","新建","东张庄村","2026年3月","2026年11月","石家田乡人民政府","石家田乡人民政府\n王强","1、整修残垣断壁9000m；2、砌筑1600m³毛石坝体；3、铺设沥青路面12000㎡及附属设施。",505,505,null,1,352,832,1,83,190,"通过该项目的实施，达到硬化村内道路，建设美丽乡村的目的","方便村民出行，提高村民生产生活质量，改善人居环境","石家田乡"]
[137,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","石家田乡","石家田村","2026年石家田乡石家田村人居环境整治项目","新建","石家田村","2026年3月","2026年11月","石家田乡人民政府","石家田村股份经济合作社\n张伟","村里大小巷道硬化约15000㎡",145,145,null,1,350,1092,1,144,381,"通过该项目的实施，达到硬化村内道路，建设美丽乡村的目的","方便村民出行，提高村民生产生活质量，改善人居环境","石家田乡"]
[138,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）","石家田乡","温东堡村","2026年石家田乡温东堡村道路硬化项目","新建","温东堡村","2026年3月","2026年11月","石家田乡人民政府","温东堡村股份经济合作社\n曹志家","村里街巷道铺设沥青路面约10000㎡",150,150,null,1,448,1207,1,199,534,"通过该项目的实施，达到硬化村内道路，建设美丽乡村的目的","方便村民出行，提高村民生产生活质量，改善人居环境","石家田乡"]
[139,"乡村建设\n行动","农村基础设施\n（含产业配套基础设施）","其他","石家田乡","石家田乡","2026年石家田乡农田灌溉提升项目","新建","石家田乡","2026年3月","2026年11月","石家田乡人民政府","石家田乡人民政府\n王强","维修10间机井房，铺设De90PE灌溉管22000米，铺设电缆8000米，安装变频启动柜10台",260,260,null,1,300,1008,1,200,700,"通过该项目的实施，达到提高村民土地抗旱能力和提高粮食产量的目的","项目实施后，提高抗旱能力，优化农田水利基础设施，提高粮食产量","石家田乡"]
[140,"产业发展","加工流通项目","加工业","柳科乡","北上庄村","2026年柳科乡北上庄村蔬菜杂粮分解加工车间建设项目","新建","北上庄村","2026年4月","2026年11月","柳科乡人民政府","北上庄村股份经济合作社\n裴俊国","新建车间约350平米； 购买杂粮筛选加工设备1套；蔬菜分解、包装设备1套。",50,50,0,1,48,153,1,35,101,"通过实施项目，可以增加村民种植蔬菜、杂粮的信心，增加蔬菜、杂粮的销售渠道，提高产品的附加值，增加群众收入，提高群众满意度。","通过实施该项目，可带动本村5户劳动力参与工程项目建设，预计每户增收2000元，带动村民种植蔬菜、杂粮增加收入。","柳科乡"]
[141,"产业发展","生产项目","种植业基地","柳科乡",null,"2026年柳科乡蔬菜种植基地扩建项目","扩建","柳科村、下彭庄村、北上庄村","2026年4月","2026年11月","柳科乡人民政府","柳科乡人民政府\n刘春旺","田间地头路整治10千米，排水渠修建5千米，灌溉机井智能化改造7座，新建智能化温室大棚5座。",480,480,0,3,125,320,3,85,210,"通过项目建设，可以扩大蔬菜种植面积和产量，通过智能灌溉等技术，推动智慧农业的发展。","通过实施该项目，可以提高农户种植蔬菜等经济作物积极性，从而带动农户发展，提高收入。","柳科乡"]
[142,"产业发展","加工流通项目","加工业","柳科乡","白南堡","2026年柳科乡白南堡村有机酵素肥料生产项目","新建","白南堡村","2026年5月","2026年11月","柳科乡人民政府","白南堡村股份经济合作社\n崔树明","1、新建有机酵素肥料生产车间约1000㎡，包括生产厂房、发酵槽、仓库、办公用房等；2、购买粉碎机、搅拌机、实验室检测仪器等设备一套；3、购买首批酵素菌种、红糖等原料约3吨。",80,80,0,1,15,44,1,6,15,"通过项目建设，可实现农业废弃物资源化利用，改善农村环境，改良土壤，提高肥力，减少化学肥料和农药的使用量，促进农业可持续发展，从而增加农业综合效益和农民收入‌。","通过实施该项目，可带动户6户脱贫户使用绿色种植蔬菜及务工增收。","柳科乡"]
[143,"产业发展","生产项目","水产养殖业发展","柳科乡","苟庄村","2026年柳科乡苟庄村水产养殖项目","新建","苟庄村","2026年4月","2026年11月","柳科乡人民政府","苟庄村股份经济合作社\n陈兴艳","规划建设标准化养殖大棚5个，养殖面积20亩，主产鲈鱼，兼养银鳕鱼、丁桂鱼、草鱼、鲤鱼等品种。",60,60,0,1,10,15,null,5,9,"通过项目建设，有示范带动村民的效果，给村民增收提供新途径，同时可以带动村集体年增收约2.4万元","务工就业，入股分红","柳科乡"]
[144,"产业发展","生产项目","养殖业基地","柳科乡","柳科村","2026年柳科乡柳科村养殖产业巩固拓展项目","扩建","柳科村","2026年3月","2026年11月","柳科乡人民政府","柳科村股份经济合作社\n毕晶晶","新建改建标准化猪舍占地面积约300平方米，新建草料库及加工车间占地面积约50平方米，新建防疫消毒室及管理用房约20平方米。",80,80,0,1,6,10,1,5,8,"通过项目建设，预计年均出栏种猪180只，商品猪360只，年均实现销售收入约100万元，年均净利润约20万元。","通过该项目实施，可带动5户脱贫户就业并增加经济收入","柳科乡"]
[145,"产业发展","加工流通项目","加工业","柳科乡","荞麦川村","2026年柳科乡荞麦川村德禄醋业规模扩建项目","扩建","荞麦川村","2026年5月","2026年11月","柳科乡人民政府","荞麦川村股份经济合作社\n吴桂喜","扩建酿造生产车间240平方米，其中原料处理区50平方米、发酵区90平方米、陈酿区70平方米、灌装区30平方米。建设产品检测实验室1座（面积约50平方米），配备微生物检测、成分分析等专业设备1台（套），配套建设原料仓储库1座（单座面积150平方米，总仓储容量200吨）。",70,70,0,1,10,10,0,6,8,"通过项目建设可以解决村内贫困户的就业增收问题，帮助其稳定脱贫，同时吸纳村内剩余劳动力就业，减少农村劳动力外流带动村集体年收益月2.8万元.","带动农民增收：一是种植户增收，参与原料种植的村民，户均年增收3万元；二是务工人员增收，项目可提供10个就业岗位，优先吸纳贫困户及留守老人就业，务工人员月均工资3000元，年人均增收3.6万元。","柳科乡"]
[146,"乡村建设\n行动","农村基础实施","其它","柳科乡","白北堡村","2026年柳科乡白北堡村护村护地坝项目","新建","白北堡村","2026年5月","2026年11月","柳科乡人民政府","白北堡村股份经济合作社\n苗云鹏","村南新建护村护地坝500米、村北新建护场护地坝350米",97,93,4,1,30,65,1,4,9,"通过项目建设，可以保护耕地和基础设施，减少灾害损失，保障居民生命财产安全，提升防洪标准。","优先使用有劳动力的脱贫户务工","柳科乡"]
[147,"产业发展","生产项目","种植业基地",null,null,"2026年灵丘县有机旱作节水滴灌项目","新建","灵丘县","2026年3月","2026年11月","灵丘县农业农村局","灵丘县现代农业发展中心\n李有权","建设有机旱作节水滴灌种植面积2万亩",200,200,null,3,450,1350,1,80,100,"通过项目建设，完成完成有机旱作节水滴灌种植2万亩，节水节肥提高粮食产量","土地流转，就业务工","县级"]
[148,"产业发展","生产项目","种植业基地",null,null,"2026年灵丘县大豆玉米带状复合种植项目","新建","灵丘县","2026年5月","2026年11月","灵丘县农业农村局","灵丘县现代农业发展中心\n李有权","大豆玉米状复合种植1万亩。",100,100,null,2,280,540,1,50,60,"通过实施大豆玉米复合种植1万亩，提高玉米和大豆的供给","土地流转，就业务工","县级"]
[149,"产业发展","生产项目","种植业基地",null,null,"2026年灵丘县购置有机肥项目","新建","灵丘县","2026年3月","2026年11月","灵丘县农业农村局","灵丘县现代农业发展中心\n李有权","购置有机肥2500吨",200,200,null,3,500,1200,1,70,90,"通过使用有机肥，改善土壤环境，提高作物品质，增加单产收入","就业务工，增加年收入","县级"]
[150,"产业发展","生产项目","种植业基地",null,null,"2026年灵丘县全生物降解地膜铺设项目","新建","灵丘县","2026年3月","2026年11月","灵丘县农业农村局","灵丘县现代农业发展中心\n李有权","在全县范围内铺设全生物降解地膜4万亩",480,480,null,40,400,1000,20,100,300,"在全县完成推广应用全生物降解地膜4万亩，减少地膜回收成本，每亩地总产量提高20%以上","带动务工就业，增加年收入","县级"]
[151,"产业发展","金融保险配套项目","小额贷款贴息",null,null,"2026年灵丘县小额信贷贴息项目","新建","灵丘县","2026年1月","2026年11月","灵丘县农业农村局","灵丘县乡村振兴服务中心\n李硕","用于脱贫户、监测户小额贷款贴息。",200,200,null,186,3000,3000,90,2000,2000,"通过小额信贷贴息，支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。","用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。","县级"]
[152,"就业项目","务工补助","交通费补助",null,null,"2026年灵丘县外出务工交通补贴","新建","灵丘县","2026年3月","2026年11月","灵丘且农业农村局","灵丘县乡村振兴服务中心\n李硕","对符合条件的脱贫户、监测户县外务工给予交通补助。",500,500,null,186,4735,7191,90,4735,7191,"通过项目实施，鼓励脱贫户、监测户外出务工，增加工资性收入。","用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。","县级"]
[153,"巩固三保障成果","教育","享受“雨露计划”职业教育补贴",null,null,"2026年灵丘县雨露计划项目","新建","灵丘县","2026年3月","2026年11月","灵丘且农业农村局","灵丘县乡村振兴服务中心\n李硕","用于全县脱贫户、监测户中，接受中职（含普通中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育（含普通大专、高职院校、技师学院等）的在校生（包含在校期间顶岗学习），资助标准执行省统一规定。",300,300,null,186,1000,1000,90,700,700,"通过项目实施，对全县脱贫户、监测户中接受中职、中技、高等职（专）业教育的学生进行资助，减轻脱贫户、监测户就学压力，实行应助尽助全覆盖。","用于脱贫户、监测户家庭子女，应补尽补。","县级"]
[154,"巩固三保障成果","教育","其他教育类项目",null,null,"2026年灵丘县本科大学生资助项目","新建","灵丘县","2026年3月","2026年11月","灵丘且农业农村局","灵丘县乡村振兴服务中心\n李硕","对脱贫（监测对象）家庭子女参加2025年普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元。实行应助尽助全覆盖。",50,50,null,186,100,100,90,80,80,"通过项目实施，减轻脱贫户、监测户就学压力。","用于脱贫户、监测户家庭子女，应补尽补。","县级"]
[155,"项目管理费","项目管理费","项目管理费",null,null,"2026年灵丘县项目管理费","新建","灵丘县","2026年3月","2026年11月","灵丘且农业农村局","灵丘县乡村振兴服务中心\n李硕","用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。",121,121,{"$nulls":7},"用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。","用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。","县级"]
[156,"巩固三保障成果","综合保障","防贫保险\n（基金）",null,null,"2026年灵丘县防贫宝项目","新建","灵丘县","2026年4月","2026年11月","灵丘且农业农村局","灵丘县乡村振兴服务中心\n李硕","用于全县防返贫动态监测对象纳入救助保障范围，参保人群由于疾病、家庭成员就学、自然灾害、突发事件风险、特殊情况收入降低或其他原因需要帮扶救助的，按照保单约定予以赔偿。",350,350,null,186,15636,38496,90,7725,19083,"通过项目实施，防止返贫。","防止返贫。","县级"]